市社科规划项目鉴定结项程序及说明（通知）

(市社科规划办  2015年11月制)

各有关单位：

根据《济宁市哲学社会科学规划项目管理办法》和《关于做好2015年度济宁市社会科学规划研究项目申报工作的通知》的有关要求，2015年度济宁市社会科学规划研究项目应于2015年12月结题。现将有关事项通知如下：

一、规划项目鉴定结项流程图

申请鉴定结项

市规划办公室组织专家会议鉴定

免于鉴定

通过鉴定

未通过鉴定

修改成果

二次鉴定

通过二次鉴定

未通过二次鉴定

撤项

进一步修改完善成果

拨付课题经费尾

装订最终成果、填写结项审批书，整理结项材料

审核结项审批书和结项材料

颁发结项证书

二、关于成果鉴定的几点说明

1．所有项目均由市社科规划办公室组织专家会议鉴定。

2．鉴定成果的要求

课题组需向市社科规划办公室提交5套最终成果参加鉴定，其中2套成果要求匿名（在成果中不能含有任何与课题组有关的信息），鉴定成果应装订好，不能为活页。

3. 鉴定结项审批书原件5份，其中，2份匿名；

4. 成果转化情况证明材料（获奖课题，公开发表课题，被党政机关和各有关部门采纳吸收的课题）原件1份，复印件2份（其中1份匿名）；

5. 申请免于鉴定的证明材料，原件1份，复印件2份（其中1份匿名）；

三、关于办理结项手续的几点说明

课题研究成果通过免于鉴定审查或通过专家鉴定后（含二次鉴定），即进入结项程序。办理项目结项手续时应注意以下几点：

1．办理结项手续时应提交的结项材料

- 最终成果定稿5份（其中2份匿名）；

项目最终成果应符合《济宁市哲学社会科学规划项目最终成果规范》的要求；

- 财务部门出具的项目经费收支明细帐（需加盖财务章）；

- 成果转化情况证明材料（获奖课题，公开发表课题，被党政机关和各有关部门采纳吸收的课题）原件1份，复印件2份（其中1份匿名）；

- 装订好的最终成果，完整的结项审批书和结项材料；

- 最终成果和结项审批书的电子版（Word模式）。

- 办理结项手续时间另行通知。

2．结项审批书有关内容填写说明

结项审批书共包括内容十一项（填写结项审批书时应按照各项栏目和规定的内容打印，字迹工整）：

（1）项目负责人及主要参与者

按已批准的《申请书》上“基本情况”填写，如有变更的，填写变更（已批准）后的。

（2）阶段性成果

按已批准的《申请书》上“研究计划”栏填写。

（3）最终成果

按已批准的填写。

（4）项目执行情况总结报告

此部分应包括四方面的内容：1、项目预期研究计划的执行情况；2、成果研究内容及方法的创新程度、突出特色和主要建树；3、成果的学术价值和应用价值；4、成果存在的不足或欠缺，尚需深入研究的问题等。项目执行情况总结报告需概括精炼，以1000字为限。

（5）最终成果内容提要

“内容提要”是结项的必需材料，供介绍、宣传、推广成果使用。其内容应包括：该项目研究的目的和意义(略写)；研究成果的主要内容和重要观点或对策建议(详写)；成果的学术价值、应用价值及社会影响和效益(略写)。

“内容提要”由项目负责人撰写，应符合以下要求：概括精炼，层次清楚、观点明晰、要有实质性内容，并具有整体性和系统性，不得简单排列篇章目录，不得对成果内容进行部分摘抄和节选，字数要求为：专著4000-5000字；研究报告、论文（集）2500-3000字。此外，基于成果宣传的需要，“内容提要”中不要包含图表类内容。

（6）申请免于鉴定的理由

符合下列条件之一者，可申请免于鉴定： ①最终成果获得市级（党委、政府）以上奖励的；②最终成果提出的理论观点、对策建议等得到济宁市委、市政府主要领导肯定性批示；③最终成果提出的理论观点、对策建议等被济宁市委、市政府及以上党政机关采纳吸收，进入党委、政府决策；④涉及党和国家机密不宜公开鉴定，而研究质量已得到有关部门认可的。

（7）专家鉴定意见

此部分由鉴定专家填写。“专家鉴定意见”应总结该成果内容及研究方法的创新和突破，以及成果的学术价值和应用价值；提出该成果尚存的欠缺或不足，以及修改和完善成果的具体意见和建议；根据综合考虑，填写专家个人鉴定意见，“同意结题”或“暂缓结题”等。

（8）专家评审鉴定组意见

鉴定专家组组长综合鉴定专家的意见填写。主要内容：总结该成果内容及研究方法的创新和突破，以及成果的学术价值和应用价值；提出该成果尚存的欠缺或不足，以及修改和完善成果的具体意见和建议；根据综合考虑，填写本组专家鉴定意见，“同意结题”或“暂缓结题”等。

（9）最终成果转化应用

最终成果转化应用包括以下几种方式：1.获得最终成果获得市级（党委、政府）以上奖励的；2.人民日报、光明日报、大众日报等和省部级以上核心期刊刊登或对成果进行推介；3.最终成果提出的理论观点、对策建议等被济宁市委、市政府及以上党政机关采纳吸收，进入党委、政府决策4.被市级有关实际部门和县市区党委、政府参考采纳；4.其它情况。

所有已转化的成果均应提交相应证明(原件复印件均可)，即将发表、出版的成果需提交用稿证明。市社科规划办公室以此栏内容以及办理结项手续时所附的相关证明材料，作为评定“市优秀社科规划项目”的主要依据，并予以宣传、推广。

（10）所在单位审核意见

此部分由课题组所在单位财务处、审计部门、科研管理部门依次填写，签字并加盖公章。没有审计部门的，“单位审计部门意见”栏可不填。没有设置科研管理部门的，此栏由单位填写。

（11）市社科规划办审批意见

由社科规划办公室进行最终审核后填写，盖章。